## Master Plan
DỰ ÁN QUẢN LÝ LOGISTICS / ĐƠN VẬN CHUYỂN - MASTER PLAN
STT | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Minh chứng | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [8 empty] | Tháng 10
[8 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | Buổi 1
1 | Khởi tạo kiến trúc sạch, Auth & Cấu hình chung
1.1 | Khởi tạo cấu trúc dự án (Clean Architecture) và kết nối CSDL bất đồng bộ (async). | Backend Developer | 8 giờ | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Triển khai đăng ký/đăng nhập, JWT Access/Refresh Token và phân quyền RBAC theo vai trò (Admin, Sale, Kho, Kế toán, Khách hàng). | Backend Developer | 8 giờ | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Xây dựng API cập nhật/tra cứu tỷ giá ngoại tệ (NDT/VNĐ, USD/VNĐ) và cấu hình thang bảng phí dịch vụ. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-09-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
B | Buổi 2
2 | Danh mục sản phẩm & dữ liệu dùng chung
2.1 | Xây dựng CRUD sản phẩm: tên, giá tham chiếu, link sản phẩm 1688/Taobao/Tmall. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-09-29 | Chưa bắt đầu |  | 0%
2.2 | Xây dựng danh mục mã nước, đơn vị tính, loại kiện hàng và ngành hàng. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-09-29 | Chưa bắt đầu |  | 0%
2.3 | Xây dựng quản lý quyền thương hiệu gắn với sản phẩm/ngành hàng. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-09-29 | Chưa bắt đầu |  | 0%
C | Buổi 3
3 | Quản lý khách hàng & CSKH (CRM)
3.1 | Xây dựng CRUD khách hàng và gán nhân viên Sale/CSKH phụ trách. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-03 | Chưa bắt đầu |  | 0%
3.2 | Xây dựng tra cứu mã vận đơn (MVĐ) theo khách hàng, nhân viên KD và khoảng thời gian. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-03 | Chưa bắt đầu |  | 0%
3.3 | Xây dựng quy trình CSKH, kế hoạch doanh số, đánh giá chất lượng dịch vụ và quản lý gói VIP. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-03 | Chưa bắt đầu |  | 0%
D | Buổi 4
4 | Đặt đơn hàng & giao dịch ACID (OMS)
4.1 | Xây dựng API tiếp nhận đơn đặt cọc và tự động tính tổng giá trị đơn hàng. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-07 | Chưa bắt đầu |  | 0%
4.2 | Xây dựng state machine trạng thái đơn hàng (Chờ đặt cọc → ... → Hoàn tất) đảm bảo giao dịch ACID. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-07 | Chưa bắt đầu |  | 0%
4.3 | Xây dựng module khiếu nại và theo dõi đặc quyền gói VIP theo từng đơn hàng. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-07 | Chưa bắt đầu |  | 0%
E | Buổi 5
5 | Nhập/xuất kho & quy đổi khối lượng (WMS)
5.1 | Xây dựng quản lý kho chung và vị trí lưu kho tại hai đầu kho Trung Quốc/Việt Nam. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
5.2 | Xây dựng API bắn mã vạch (Barcode Scanner API) cho nhập kho (Inbound)/xuất kho (Outbound). | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
5.3 | Triển khai công thức tính trọng lượng quy đổi thể tích và quản lý lô hàng - xe hàng. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
F | Buổi 6
6 | Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu
6.1 | Xây dựng lưu trữ lịch sử khai hàng và theo dõi hợp đồng kinh doanh đã ký. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu |  | 0%
6.2 | Xây dựng theo dõi xuất hóa đơn và quản lý danh sách đối tác xuất nhập khẩu. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu |  | 0%
6.3 | Xây dựng tính giá khai báo ước tính và quản lý hóa đơn theo khách hàng. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-15 | Chưa bắt đầu |  | 0%
G | Buổi 7
7 | Hồ sơ hoàn thuế VAT/xuất khẩu
7.1 | Xây dựng quản lý nhà cung cấp (NCC) và hợp đồng NCC Trung Quốc. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu |  | 0%
7.2 | Xây dựng lưu trữ hóa đơn mua hàng Trung Quốc làm căn cứ hồ sơ hoàn thuế. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu |  | 0%
7.3 | Xây dựng xử lý hồ sơ hoàn thuế Trung Quốc và checklist chứng từ hoàn thuế. | Backend Developer | 8 giờ | 2026-10-19 | Chưa bắt đầu |  | 0%
H | Buổi 8
8 | Dashboard & báo cáo vận hành (Thống kê - Báo cáo)
8.1 | Xây dựng báo cáo (TK) Đặt hàng và (TK) Kinh doanh. | Frontend Developer | 8 giờ | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
8.2 | Xây dựng chức năng theo dõi vận chuyển hàng (lọc theo khách hàng/nhân viên KD/khoảng thời gian). | Frontend Developer | 8 giờ | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
8.3 | Xây dựng dashboard tổng quan: doanh thu, kg nhập kho, đơn đang xử lý, số dư quỹ. | Frontend Developer | 8 giờ | 2026-10-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
I | Buổi 9
9 | Kiểm thử tích hợp & Go-live
9.1 | Viết test case và thực hiện kiểm thử tích hợp toàn bộ luồng nghiệp vụ. | QA/Tester | 8 giờ | 2026-10-27 | Chưa bắt đầu |  | 0%
9.2 | Thực hiện UAT (User Acceptance Test) cùng đội nghiệp vụ: Sale, Kho, Hoàn thuế. | QA/Tester | 8 giờ | 2026-10-27 | Chưa bắt đầu |  | 0%
9.3 | Triển khai lên môi trường production và giám sát vận hành sau go-live. | QA/Tester | 8 giờ | 2026-10-27 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Ghi chú:
- Cột lịch (Tháng 9 - Tháng 10) dùng để tô màu tiến độ thực tế của từng công việc theo ngày khi bắt đầu triển khai.
- Cột "Người chịu trách nhiệm chính" và "Deadline" là gợi ý ban đầu, cập nhật lại theo phân công thực tế của đội dự án.
- Cột "Minh chứng" dùng để dán link PR/commit/tài liệu chứng minh hoàn thành công việc.