## Master Plan
DỰ ÁN QUẢN LÝ LOGISTICS / ĐƠN VẬN CHUYỂN - MASTER PLAN
STT | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Minh chứng | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9
[8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | Buổi 1
1 | Khởi tạo kiến trúc sạch & Database
1.1 | Khởi tạo cấu trúc dự án (Clean Architecture). | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Thiết lập kết nối DB bất đồng bộ (async) tới database. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Xây dựng Global Exception Middleware xử lý lỗi tập trung và trả về chuẩn JSON Problem Details (RFC 7807). | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
B | Buổi 2
1 | CRUD API Danh mục cốt lõi
1.1 | Định nghĩa Pydantic v2 schemas ràng buộc chặt chẽ dữ liệu đầu vào (Validation) cho Order, Customer, Carrier, Warehouse. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Viết API CRUD cho Orders, Customers, Carriers hỗ trợ phân trang (paging), lọc nâng cao, sắp xếp. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Triển khai giải pháp Soft-delete (xóa mềm is_deleted = True) cho các thực thể danh mục để tránh mất mát dữ liệu. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
C | Buổi 3
1 | Module Xác thực (JWT) & Phân quyền
1.1 | Triển khai đăng ký, đăng nhập băm mật khẩu bảo mật một chiều bằng passlib[bcrypt]. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Cấp phát bộ cặp bảo mật JWT Access Token (hạn 15 phút) và Refresh Token (7 ngày lưu dưới Database) kèm xoay vòng. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Xây dựng cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) trên các endpoint nhạy cảm (Admin, Nhân viên kho, Shipper, Khách hàng). | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
D | Buổi 4
1 | Đặt đơn hàng & Giao dịch ACID
1.1 | Xây dựng nghiệp vụ kiểm tra tồn kho (Stock Check) của kho trước khi tạo đơn hàng mới. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Triển khai ACID Giao dịch an toàn (Async Transaction) bọc chuỗi nghiệp vụ: Trừ tồn kho -> Tạo đơn hàng -> Tạo vận đơn (shipment). | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Bảo đảm tự động Rollback toàn bộ chu kỳ đặt đơn khi có bất kỳ bước xử lý hoặc thanh toán nào bị lỗi giữa chừng. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
E | Buổi 5
1 | AI Focus 1: Dự đoán thời gian giao hàng (ETA) & Phân loại ưu tiên
1.1 | Thiết kế API nhận thông tin đơn hàng (điểm lấy/giao, khoảng cách, loại hàng, khối lượng) khi tạo vận đơn mới. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Tích hợp API Gemini/OpenAI hoặc mô hình dự đoán (httpx async) tự động ước tính thời gian giao hàng (ETA) và mức độ ưu tiên. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Lưu trữ phản hồi phân tích chi tiết dạng JSON của AI vào trường eta_prediction_json trong bảng Shipments và tự động gợi ý tuyến đường phù hợp. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
F | Buổi 6
1 | Celery Task Queue & Caching Redis
1.1 | Tích hợp Celery Background Worker kết nối Redis broker phục vụ xử lý các tác vụ tốn tài nguyên chạy ngầm. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Viết tác vụ import hàng loạt danh sách đơn hàng từ tệp Excel sử dụng pandas và thực hiện Bulk Insert. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Xây dựng tác vụ ngầm tạo tệp PDF vận đơn (waybill) và biên bản giao hàng sắc nét thông qua fpdf2. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.4 | Cấu hình Redis Caching cho API danh sách đơn hàng/tuyến vận chuyển (Cache-aside, TTL 15 phút, clear cache khi có đơn mới). | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
G | Buổi 7
1 | AI Focus 2: Dự đoán rủi ro giao hàng trễ
1.1 | Huấn luyện mô hình Random Forest (scikit-learn) phân tích dữ liệu (khoảng cách, thời tiết, tải trọng, lịch sử trễ...) dự đoán nguy cơ giao hàng trễ (%). | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Viết API nhận mã vận đơn, trả về tỷ lệ dự đoán rủi ro trễ (%) của đơn đó dựa trên file model đã đóng gói. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Viết câu lệnh SQL JOIN tối ưu bằng SQLAlchemy Core để tổng hợp KPI vận chuyển và hiển thị danh sách 10 đơn hàng có nguy cơ trễ cao nhất. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
H | Buổi 8
1 | Pytest, Docker & CI/CD Pipeline
1.1 | Viết Unit Test và Integration Test bằng pytest (AAA pattern) cho các Business Service và Endpoints quan trọng đạt độ phủ test >30%. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.2 | Viết Dockerfile đa tầng (Multi-stage) tối ưu hóa kích thước ảnh runtime container của FastAPI xuống dưới 150MB. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.3 | Thiết lập file docker-compose.yml chạy đồng bộ FastAPI Web API, database PostgreSQL, Redis Cache, Celery Worker. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
1.4 | Thiết lập quy trình tự động hóa GitHub Actions CI: tự động build, chạy test pytest và báo lỗi tức thì khi push code. | Anh |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
Ghi chú: Cột 'Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành' và các cột ngày trong 'Tháng 9' cần được cập nhật thủ công theo tiến độ thực tế. Điền Deadline (dạng ngày) và đánh dấu 'X' vào ô ngày tương ứng khi hoàn thành công việc.